**Overleg lentefeestboekje 24/8/16**

Aanwezig: Gaya, Kristel, Carl, Marlene, Nancy, Inge

Verontschuldigd: Martine

**1 afspraak met Freya en lay-outwensen…**

Nancy en Inge overlegden met Freya in het begin van de vakantie. Freya stuurde al enkele proeftekeningen door.

Meningen:

- sfeer vinden we goed, kleuren ook, lay out ook.

- Beren zouden we graag meer gelijkend op de echte Knubbe willen zien.

Formaat van het boek: “Hier ben ik? Het verhaal van mijn leven.” van Politeia vinden we heel mooi. Nancy zal dit voorstellen aan Freya en het boek als voorbeeld meenemen.

Ook papiersoort en sfeer, tekeningen, concept van het boek vinden we heel goed.

Er is ongeveer 13000 euro budget voorzien.

We zullen moeten uitzoeken hoever we daarmee geraken.

Voor Freya zou +/- 5000 euro voorzien worden, kan meer worden via andere vergoedingen. Kleine kunstenaarsvergoeding (die Freya prefereert) en wat voor ons het voordeligst zou zijn, mag niet meer zijn dan 2444, 21 euro per jaar bedragen. Ook voor ons is werken met de KKV interessanter, anders moeten we het dubbele betalen zodat Freya ongeveer hetzelfde bedrag zou overhouden.

Drukkosten zal Nancy navragen bij VERBEKE, ook voor mogelijke uitgave met ringen opzij.

(Ringen opzij = wire-O in het jargon)

Daarna gaat ze naar Freya om uitzicht van de beer, formaat en papiersoort te bespreken.

Gaya zal offerte vragen bij 2 andere drukkers nadat hij de offerte van Verbeke krijgt van Nancy.

Aantal: zullen prijs vragen voor 1000 ex, voor 2000 ex en voor 3000 ex.

**2. Inhoud**

De 7 onderdelen behouden we.

Er is al één en ander verzameld, van elk onderdeel zit er iets in het verhaal.

Nu nog van elk onderdeel iets in blaadjes.

Verhaal komt ook in boek.

**Wie doet wat of wie wil wat doen:**

**1/ Carl:**

zou iets maken ivm natuur, bijvoorbeeld: iets letterlijk laten groeien in de klas

Carl wil graag spel maken met als thema: wat als?

Bijvoorbeeld: wat als ik nu al een mama was? Uitbeelden… sluit aan bij thema 4

Ga eens in de schoenen van een ander staan… wie wordt je dan.?

tips: zie ook groei en bloei boekje…Plant een boom… verhaal van Jantje en de bonenstaak…

Liedje: er komt een tijd dat je groot bent, zo groot bent als een reus

**2/ Kristel:**

bij onderdeel 2: iets uitwerken rond het lied van de mestkever van het geluidshuis “ge zijt wie ge zijt…

(tip: youtube to MP3 converter: om liedjes van youtube op MP3 te zetten)

Kristel wil ook graag iets maken rond nummer 7: feest, we vieren mij. Betekenis lentefeest …feest vieren hoe doe je dat. Kristel zou met foto’s willen werken.

Diversiteit in feesten, …

Zou soort fotobladzijde worden als aanleiding tot gesprek met de kinderen over feesten.

Ook vergelijking met Froezel en 1ste communnie maken, uitleggen wat daar gebeurt.

Kristel heeft nog voor thema 2 iets: gebaseerd op boek “oei ik groei”.

Ander idee K. :welke sporen liet jij al achter? Waaraan zijn ze gelinkt, soort tijdlijn, wat heb je al afgelegd, afdruk van voet waarin je bepaalde ervaringen noteert die bij die leeftijd horen, …

Levenslijn foto’s: bij thema 3

**3/ Nancy:**

- wat wil ik onthouden uit mijn leven van nu voor later

- Nancy bekijkt welke blaadjes die eerder al gemaakt werden eventueel gerestyled kunnen worden en bruikbaar zijn/worden. Zij zal een soort eindredacteur zijn en mag genadeloos beslissen wat er wel en niet in past. Ze verzamelt alles en probeert het overzicht te bewaren.

**4/Inge:**

wil iets doen met cartoons en spel die aanzet kunnen zijn tot klasgesprekje/opdrachtjes/…

Heeft “Alles over mij” blaadjes die aangepast kunnen worden voor boekje als introductieblaadjes of om boekje persoonlijker te maken. Beeld van het kind zoals het op dat moment is, denkt, voelt, …

**5/ Gaya:**

maakt een bladzijde op de website van Megazijn waar wij alleen aankunnen zodat we makkelijk documenten kunnen delen of samen kunnen werken aan documenten.

Wachtwoord wordt: lentefeestboekje

Gaya stuurt de link door, we kunnen zo telkens documenten afhalen en via Gaya erop plaatsen.

**Timing en Plan:**

Gaya maakt pagina op website.

Wij sturen ons materiaal naar Nancy en zij verdeelt alles over de mappen.

7 mappen maken op website, kijken wat we al hebben.

Eind september onze eigen (dus van Carl, Kristel, Nancy en Inge en eventueel Martinehet) materiaal erop plaatsen.

Kijken wat er nog tekort is en dan mensen aanspreken om iets te maken voor wat er nog nodig is.

Tegen begin oktober zouden we weten wat we nog nodig hebben en in de loop van oktober mensen aanspreken.

In de loop van november en december werken we alles af en kan Freya aan de slag.

Van zodra iets klaar is voor Feya zal Nancy het doorsturen.

**We komen terug samen op 19 oktober, net na de redactievergadering**.

Verslag,

Inge